## Change Calendar
Month | Planned Date | Actual Implementation date | CR Number | CR description | Downtime Required (Y/N) | Planned Start Time | Planned End Time | Actual Start Time | Actual End Time | Remarks
Feb | 2023-02-10 | 2023-02-18 | CR_Feb_1 | DB cleanup activity | N | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30
| 2023-02-24 | 2023-02-25 | CR_Feb_2 | Optimization of lookup API | Y | 0:00 | 0:30 | 0:00 | 1:30
| 2023-02-26 | 2023-02-26 | CR_Feb_3 | PROD-1015 – 400 Bad request | Y | 0:00 | 0:30 | 0:00 | 0:30
Mar | 2023-03-04 | Activity postponed | CR_Mar_1 | CIS server hardening activity | Y | 21:30 | 23:30 | NA | NA
| 2023-03-10 | 2023-03-11 | CR_Mar_2 | POI-1246- Exception should be sent in error object in the NACK response | Y | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:15
|  | 2023-03-12 | CR_Mar_3 | PROD-1069- Registry lookup with UKID of seller-on-record not receiving a unique result | Y | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:15
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | CR_Mar_4 | PROD-1108 Deployment for city code lookup issue | Y | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:15
Apr | 2023-04-14
2023-04-28
May | 2023-05-12
2023-05-26
Jun | 2023-06-09
2023-06-23
Jul | 2023-07-07
2023-07-21
Aug | 2023-08-11
2023-08-25
Sep | 2023-09-08
2023-09-22
Oct | 2023-10-13
2023-10-27
Nov | 2023-11-10
2023-11-24
Dec | 2023-12-08
2023-12-22